## Quy định
Quy định chung |  |  |  | Hình ảnh nội dung nộp Final Submit
1. Hạn nộp:
Hạn nộp tối đa là 17:00 của ngày được nêu trong lịch làm việc.
Lưu ý:
- Với Midterm và Final Submit, thiếu một trong hai sẽ phải học lại project dù quá trình hoàn tất.
- Hạn nộp Status Report cho Ấn độ, tối đa là 17g00 của ngày thứ 10 và thứ 20 tính từ ngày bắt đầu dự án.
2. Nộp qua email:
| a. Nộp trực tiếp: |  |  |  | Hình H1
+ Nộp dưới dạng file đính kèm.
b. Nộp qua link:
+ Nộp qua link đã rút gọn (goo.gl, tinyurl.com, bitly.com …)
+ Số link: 02 link gồm một link chính, một link dự phòng.
|  | Ví dụ: | Link:
http://bit.ly/2WoU1aZJ
Mirror:
http://destyy.com/wMXvW4MF
c. Tên file:
+ Tên tuân theo quy tắc eProject Sem01_Batch Name_eProject Name_GroupXX
|  | Ví dụ: | eProject Sem01_T1.1904.M1_MiniSoft_Group01
| d. Quy cách file nộp: |  |  |  | Hình H2
+ File nén theo chuẩn RAR hay ZIP.
3. Các nội dung nộp:
a. First Status Report:
+ Gửi eProject (email nhận đề tài) và CC Giáo viên hướng dẫn
+ Subject mail: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_ 1st Status Report
|  | Ví dụ: | eProject Sem01_T1.1904.M1_MiniSoft_Group01_1st Status Report
+ Nội dung nộp:
- Tất cả những gì đã làm trong phần Documentation.
- File Excel 1st Status Report
+ Nén toàn bộ thư mục theo quy định số 2, mục c và d.
+ Nộp trực tiếp theo quy định số 2, mục a, c và d).
b. Second Status Report:
+ Gửi eProject (email nhận đề tài) và CC Giáo viên hướng dẫn
+ Subject mail: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_ 2nd Status Report
|  | Ví dụ: | eProject Sem01_T1.1904.M1_MiniSoft_Group01_2nd Status Report
+ Nội dung nộp:
- Tất cả những gì đã làm trong phần Documentation.
- File Excel 2nd Status Report
+ Nén toàn bộ thư mục theo quy định số 2, mục c và d.
+ Nộp trực tiếp theo quy định số 2, mục a, c và d).
c. Midterm Submit:
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Subject mail: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_Midterm submit
+ Chỉ nộp tài liệu thiết kế đã tổ chức thành cuốn trong một file hoàn chỉnh(xem GuideOfDocumentation)
+ Định dạng file *.pdf.
+ Nộp qua link theo quy định số 2, mục b, c và d).
d. Final Submit:
+ Gửi Giáo viên hướng dẫn và CC các thành viên trong nhóm.
+ Subject mail: eProject Sem01_Batch Name_Project Name_GroupXX_Final submit
+ Nộp toàn bộ dự án.
+ Tạo thư mục có tên theo quy định số 2, mục c.
+ Chép nội dung trong 2 thư mục sau vào thư mục vừa tạo (Xem hình H1):
- Thư mục Documentation (chứa Tài liệu thiết kế, User Guide, Installation Guide, Status Report)
- Thư mục Source code (chứa toàn bộ mã nguồn của website)
+ Trong đó, Documentation chứa như hình H2
+ Nén toàn bộ thư mục theo quy định số 2 và d.
+ Nộp qua link theo quy định số 2, mục b, c và d).

## Lịch
FPT University
Centrer Name:
Location:
LỊCH LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN
Lớp: T1.2004.M1
Thời gian: Từ 09/07/2020 đến 04/08/2020
Tuần |  | Ngày | Nội dung làm việc | Thứ | Ghi chú
13 | Intro | 2020-07-07 | - Giảng viên gửi tài liệu quy định project. | Ba
|  | 2020-07-09 | - Nội dung, mục đích, công cụ và phương pháp làm đồ án. - Qui định chung thực hiện đồ án. - Lịch làm việc. - Kiểm các nhóm nhóm và xác nhận đề tài. - Xem thử một số đồ án mẫu. - Các nhóm lên lịch làm việc. | Năm | Gặp Giáo viên
Các nhóm hoàn tất tài liệu phân tích gồm các Form cho Review 1: - Biểu mẫu No.01/PD/Ver1.0. (Problem Definition) - Biểu mẫu No.02/CRS/Ver1.0. (Customer Requirements Specifications) - Biểu mẫu No.08/TS/Ver1.0. (Task Sheet) Lưu ý: Task Sheet phân công các trang của mỗi thành viên. ------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần I (Review 1). ------------------------------------------------- - Nộp trực tiếp Review 1 qua email cho Giáo viên. (Hạn chót: 10-07-2020)
|  | 2020-07-11 | Kiểm tra lần I: Tài liệu phân tích - thiết kế (Review 1) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form review 1: - PD: Định nghĩa vấn đề. - CRS: X.định yêu cầu. - TS: Bảng phân công. | Bảy | Gặp Giáo viên
14 | Spec and - Design | 2020-07-14 | Các nhóm hoàn tất tài liệu phân tích gồm các Form cho Review 2: - Biểu mẫu No.03/ARD/Ver1.0. (Architecture and design of the project) - Biểu mẫu No.04/SM/Ver1.0. (SiteMap) -------------------------------------------------- - Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần II (Review 2). ------------------------------------------------- - Nộp trực tiếp Review 2 qua email cho Giáo viên (Hạn chót: 15-07-2020) ------------------------------------------------- 'Các nhóm hoàn tất tài liệu thiết kế gồm các Form cho Review 3: - Biểu mẫu No.05/SS/Ver1.0. (Screen shots). - Biểu mẫu No.06/TD/Ver1.0. (Testing document - Project Guide P.34) - Biểu mẫu No.07/FC/Ver1.0. (Final checklist - Project Guide P.36) - Biểu mẫu No.08/TS/Ver1.0. (Task Sheet final, bản hoàn chỉnh). -------------------------------------------------- 'Hoàn tất tài liệu thiết kế Phần III (Review 3). -------------------------------------------------- - Nộp trực tiếp Review 3 qua email cho Giáo viên (Hạn chót: 17-07-2020) | Ba
|  | 2020-07-16 | Kiểm tra lần II: Tài liệu phân tích - thiết kế (Review 2) - Các nhóm trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form review 2: - ARD - Kiến trúc và thiết kế mô hình website. - SM - Site Map. | Năm | Gặp Giáo viên
|  | 2020-07-18 | Kiểm tra lần III: Tài liệu thiết kế bổ sung (Review 3) - Các nhóm in bản nháp và trình bày đề tài. - Phạm vi thực hiện từng đồ án cụ thể của mỗi nhóm. Mô tả các form: - Screen Shoot. - Validations - Kiểm tra hợp lệ. - Submission Checklist - Kiểm tra thực thi. - Task Sheet - Bảng phân công bổ sung và hoàn chỉnh. ------------------------------------------------ - Nộp trực tiếp tài liệu Final qua email cho Giáo viên. (Hạn chót: 26-11-2019) - Nộp trực tiếp Status Report 1 cho India (Hạn chót: 19-07-2020) | Bảy
15 | Spec and Design - Coding | 2020-07-21 | - Hoàn tất Coding Review | Ba | Gặp Giáo viên
|  | 2020-07-23 | - Tiếp tục hoàn tất Coding Review | Năm
|  | 2020-07-25 | - Hoàn tất Coding tích hợp. CHUẨN BỊ NỘP TÀI LIỆU THIẾT KẾ CHO TRƯỜNG (Midterm submit). | Bảy | Gặp Giáo viên
16 | Design - Coding | 2020-07-28 | - Nộp trực tiếp Status Report 2 cho India (Hạn chót: 29-07-2020) - Nộp qua link Midtem submit cho Giáo viên (Hạn chót: 29-07-2020) | Ba | Quan trọng!
|  | 2020-07-30 | - Tiếp tục hoàn tất Coding tích hợp - Nộp qua link Coding tích hợp cho Giáo viên. (Hạn chót: 02-10-2019) | Năm | Gặp Giáo viên
|  | 2020-08-01 | - Tiếp tục hoàn tất Coding tích hợp | Bảy
17 | Viva | 2020-08-04 | Phê duyệt nhóm đủ điều kiện bảo vệ CHUẨN BỊ NỘP TOÀN BỘ DỰ ÁN CHO TRƯỜNG (Final submit). | Ba | Gặp Giáo viên
|  | 2020-08-06 | x | Năm
|  | 2020-08-08 | - Nộp qua link Final submit cho Giáo viên (Hạn chót: 09-08-2020) | Bảy | Quan trọng!
Lưu ý:
+ Nội dung trên đây chỉ áp dụng riêng cho môn eProject. Sinh viên phải dùng kết hợp với TKB cho các môn khác..
+ Công nghệ sử dụng:
- HTML, CSS, JavaScript
- Bootstrap and JQuery
+ Các buổi làm việc với Giáo viên có điểm danh.
+ Các Review gửi qua email được tính vào điểm tiến độ trong thang điểm thiết kế. Trong đó:
- Điểm 1 cho cá nhân nộp đúng tiến độ, ngược lại là 0, dựa theo bảng phân công Task sheet.
- Cả nhóm nộp đúng tiến độ sẽ được cộng 5% vào tổng điểm tài liệu thiết kế.
+ Giai đoạn tài liệu thiết kế đi theo nhóm project;
+ Giai đoạn coding tập trung cả lớp.
+ Giai đoạn project có hai (2) thang điểm đánh giá kết hợp với điểm từ India:
1. Điểm process: Thông qua việc nộp các review theo tiến độ.
2. Điểm submit: Thông qua việc nộp midterm (Chỉ nộp tài liệu thiết kế) và final.

## Tiến độ (hidden)
Midterm Submit
STT | Nhóm | Tiến độ |  | Nội dung | Ghi chú
|  | Đúng | Sai
1 | Nhóm 1 | x |  | Midterm Submit
2 | Nhóm 2 | x
3 | Nhóm 3 | x
4 | Nhóm 4 | x
5 | Nhóm 5 | x
6 | Nhóm 6 | x

## Danh sách
Sr. No. | Tel | Team/Group Number | Student Enrollment Number (As per Portal) | Student Name (As per Portal) | Student's eMail-ID
1 | 0964274424 | 1 | Student1266501 | QUYNH HOAI THANH | quynhhoaithanh@gmail.com
2 | 0868707476 | 1 | Student1263452 | LE HONG SON | sonhothot99999@gmail.com
3 | 0908932804 | 1 | Student1263455 | NGUYEN HAI SANG | haisang0607@gmail.com
4 | 0981095664 | 2 | Student1266498 | VO DINH ANH TU | vodinhanhtu1997@gmail.com
5 | 0933357999 | 2 | Student1262858 | DANG HOANG HAI | haidangt888@gmail.com
6 | 0931448704 | 2 | Student1266500 | TRAN CHI BAO | trancbao97@gmail.com
7 | 0968365557 | 3 | Student1262873 | PHUNG THE VIET | phungtheviet70@gmail.com
8 | 0336326719 | 3 | Student1262861 | NGUYEN VAN MINH | minhnv540@gmail.com
9 |  | 3 | Student1256056 | NGUYEN CONG DANH | dn02051998@gmail.com
10 | 0973415602 | 4 | Student1256248 | VO NGUYEN HOANG QUAN | simon0973415602@gmail.com
11 | 0981973072 | 4 | Student1262868 | DAO LE DƯƠNG | Leduong1111999@yahoo.com.vn
12 | 0772260014 | 4 | Student1266804 | TRAN NGUYEN GIA BAO | tr.gia.bao.94@gmail.com
13 | 0782710770 | 5 | Student1255369 | NGUYEN KHANH KHOI NGUYEN | khoinguyen1951994@gmail.com
14 | 0937441896 | 5 | Student1262866 | NGUYEN HOANG PHU | phugidokonho@gmail.com
15 | 0364250849 | 5 | Student1076293 | TRUONG HO TIEN | truonghotien93@gmail.com
16 | 0968754899 | 6 | Student1262836 | NGUYEN TUAN MINH | minh18858@gmail.com
17 | 0933550857 | 6 | Student1266499 | TRAN DANG NGOC NGUYEN | nguyentdn198@gmail.com
18 | 0938770248 | 6 | Student1198737 | NGUYEN TRUONG GIANG | truonggiang.ppk16@gmail.com